## CRONOGRAMA
Data Orçamento: 20/11/2020
[15 empty] | Código Sinapi | Insumo | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 6111 | Servente | 8.55 | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 11.23 | 5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T | 108.33
[15 empty] | 4750 | Pedreiro | 11.55 | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 14.22 | 88315 | SERRALHEIRO C ENCARGOS COMP. | 13.58
[15 empty] | 6127 | Ajudante de Pedreiro | 8.4 | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 14.35 | 88325 | Vidraceiro | 12.63
[15 empty] | 2696 | Encanador | 11.67 | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 11.44 | 88239 | ajudante carpinteiro | 11.35
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO | [14 empty] | 246 | Auxiliar de encanador | 8.77 | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.14 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro c encargos | 10.88
[15 empty] | 2436 | Eletrecista | 12.47 | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 14.22 | 88270 | Impermeabilizador c encargos | 14.82
[15 empty] | 242 | Ajudante especializado | 9.31 | 88323 | Telhadista | 12.66 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12.12
Cliente: Prefeitura Municipal de Arambare- Secretaria de Educação E.M.E.F. Atahualpa Irineo Cibilis | [6 empty] | Cidade: Arambaré - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Setembro/2018 |  | 2701 | Montador (tubo aço/ equipamentos) | 16.51 | 88297 | Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares | 18.06
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item |  |  |  | 88291 | Operador de betoneira (caminhão) com encargos complementares | 17.25
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % | [5 empty] | 88256 | Azulejistas ou ladrilista com encargos complementares | 13.17
[18 empty] | 88310 | Pintor com encargos complementares | 14.22
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 113818.5361
| 16.1 | ENTRADA DE SERVIÇO E QDC
| 1 | FITA ISOLANTE GRANDE (ud) | 15 | UN | 1 | 15 | 10 | 150 | 11 | 165 | 41.0408 | 24.87% | 206.0408 | 10233.7071
| 2 | PAINEL METALICO PARA 24 DISJUNTOR | 1 | UN | 250 | 250 | 764.22 | 764.22 | 1014.22 | 1014.22 | 252.2688 | 24.87% | 1266.4888
| 3 | KIT BARRAMENTO 100 A ISOLADO 24 POSIÇÕES | 3 | UN | 25 | 75 | 456.33 | 1368.99 | 481.33 | 1443.99 | 359.1663 | 24.87% | 1803.1563
| 4 | KIT BARRAMENTO NEUTRO TERRA | 3 | UN | 25 | 75 | 40.69 | 122.07 | 65.69 | 197.07 | 49.0176 | 24.87% | 246.0876
| 5 | DPS MONOPOLAR 18 KA | 12 | UN | 20 | 240 | 48.75 | 585 | 68.75 | 825 | 205.2038 | 24.87% | 1030.2038
| 6 | ENTRADA DE ENERGIA COMPLETA POSTE E ALVENARIA CP2 E CAIXA DE MADEIRA ETC... | 1 | UN | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 746.1955 | 24.87% | 3746.1955
| 7 | RELETOR DE LED
| 8 | PAINEL METALICO PARA 14 DISJUNTOR | 2 | UN | 250 | 500 | 525 | 1050 | 775 | 1550 | 385.5344 | 24.87% | 1935.5344
| 16.2 | ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES
00857/ORSE | 1 | ELETROCALHA 100 X 50 COM TAMPA (mt) | 120 | UM | 10 | 1200 | 23.9 | 2868 | 33.9 | 4068 | 1011.8411 | 24.87% | 5079.8411 | 22502.023
12153/ORSE | 2 | CURVA ELETROCALHA 50X50 COM TAMPA BRANCAS (ud) | 10 | UM | 5 | 50 | 14.94 | 149.4 | 19.94 | 199.4 | 49.5971 | 24.87% | 248.9971
| 3 | SUPORTE ELETROCALHA 50X50 BRANCAS (ud) | 70 | UN | 5 | 350 | 10.5 | 735 | 15.5 | 1085 | 269.8741 | 24.87% | 1354.8741
04031/ORSE | 4 | EMENDA ELETROCALHA BRANCAS 50X50 (ud) | 100 | UN | 1.9 | 190 | 1.9 | 190 | 3.8 | 380 | 94.5181 | 24.87% | 474.5181
| 5 | T ELETROCALHA 50X50 BRANCAS (ud) | 20 | UN | 5 | 100 | 19.5 | 390 | 24.5 | 490 | 121.8786 | 24.87% | 611.8786
| 6 | CAIXA DUTOTEK 4X2 BRANCA (ud) | 120 | UM | 2 | 240 | 10.2 | 1224 | 12.2 | 1464 | 364.1434 | 24.87% | 1828.1434
| 7 | CANALETA DUTOTEK 3 DIVISÃO BRANCA (mt) | 650 | MT | 4 | 2600 | 10.53 | 6844.5 | 14.53 | 9444.5 | 2349.1479 | 24.87% | 11793.6479
| 8 | PARAFUSO COM BUCHA 6MM (ud) | 200 | UM | 0.25 | 50 | 0.52 | 104 | 0.77 | 154 | 38.3047 | 24.87% | 192.3047
| 9 | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MM (ud) | 500 | UM | 0.25 | 125 | 0.73 | 365 | 0.98 | 490 | 121.8786 | 24.87% | 611.8786
| 10 | PARAFUSO CABECA LENTILHA BRANCA (ud) | 350 | UM | 0.25 | 87.5 | 0.45 | 157.5 | 0.7 | 245 | 60.9393 | 24.87% | 305.9393
| 16.3 | CONDUTORES |  |  |  | 0
| .1 | FIO ISOLADO 2,5MM2 AZUL ( 14 AWG) | 2000 | M | 1 | 2000 | 2.98 | 5960 | 3.98 | 7960 | 1979.9055 | 24.87% | 9939.9055 | 61536.3815
| .2 | FIO ISOLADO 2,5MM2 VERMELHO - ( 14 AWG) | 2000 | M | 1 | 2000 | 2.98 | 5960 | 3.98 | 7960 | 1979.9055 | 24.87% | 9939.9055
| .3 | FIO ISOLADO 2,5MM2 VERDE/AMARELO - ( 14 AWG) | 2000 | M | 1 | 2000 | 2.98 | 5960 | 3.98 | 7960 | 1979.9055 | 24.87% | 9939.9055
| .3 | FIO ISOLADO 4MM2 VERMELHO - ( 14 AWG) | 100 | M | 1 | 100 | 3.41 | 341 | 4.41 | 441 | 109.6907 | 24.87% | 550.6907
| .4 | FIO ISOLADO 4MM2 PRETO - ( 14 AWG) | 100 | M | 1 | 100 | 3.41 | 341 | 4.41 | 441 | 109.6907 | 24.87% | 550.6907
| .5 | FIO ISOLADO 4MM2 VERDE E AMARELO - ( 14 AWG) | 100 | M | 1 | 100 | 3.41 | 341 | 4.41 | 441 | 109.6907 | 24.87% | 550.6907
| .6 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TERRA VERDE | 150 | M | 1 | 150 | 14.2 | 2130 | 7.7 | 2280 | 567.1086 | 24.87% | 2847.1086
| .7 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AZUL | 150 | M | 1 | 150 | 14.2 | 2130 | 15.2 | 2280 | 567.1086 | 24.87% | 2847.1086
| .8 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 450 | M | 1 | 450 | 14.2 | 6390 | 15.2 | 6840 | 1701.3258 | 24.87% | 8541.3258
| .9 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 34 | M | 1 | 34 | 14.2 | 482.8 | 15.2 | 516.8 | 128.5446 | 24.87% | 645.3446
| .10 | HASTES COBREADA 3/4 POR 300 | 10 | UM | 2 | 20 | 20 | 200 | 22 | 220 | 54.721 | 24.87% | 274.721
| .11 | BALDE DE INSPEÇÃO PVC | 14 | UM | 8 | 112 | 12 | 168 | 20 | 280 | 69.6449 | 24.87% | 349.6449
| .12 | HASTES COBREADA 3/4 POR 2400 | 21 | UM | 5 | 105 | 15 | 315 | 20 | 420 | 104.4674 | 24.87% | 524.4674
| .13 | CABO DE COBRE NU 35 MM ATERRAMENTO | 280 | M | 25 | 7000 | 15 | 4200 | 40 | 11200 | 2785.7967 | 24.87% | 13985.7967
| .14 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO | 30 | UN | 1 | 30 | 0.31 | 9.3 | 1.31 | 39.3 | 9.7752 | 24.87% | 49.0752
| 16.4 | DISJUNTORES E TOMADAS
| 1 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 50AMP (ud) | 3 | UN | 20 | 60 | 43.54 | 130.62 | 63.54 | 190.62 | 47.4133 | 24.87% | 238.0333 | 9874.2097
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO DE 10AMP (ud) | 22 | UN | 5 | 110 | 10 | 220 | 15 | 330 | 82.0815 | 24.87% | 412.0815
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO DE 20AMP (ud) | 22 | UN | 5 | 110 | 10 | 220 | 15 | 330 | 82.0815 | 24.87% | 412.0815
| 3 | DR 63 A - 300 ma (ud) | 3 | UN | 30 | 90 | 110 | 330 | 140 | 420 | 104.4674 | 24.87% | 524.4674
| 4 | DR 45 A - 300 mA (ud) | 1 | UN | 30 | 30 | 110 | 110 | 140 | 140 | 34.8225 | 24.87% | 174.8225
| 5 | TOMADAS 2P+T+N, DUPLA, BRANCA PARA ELETROCALHA DUTOTEC | 80 | UN | 10 | 800 | 22 | 1760 | 32 | 2560 | 636.7535 | 24.87% | 3196.7535
| 6 | TOMADAS 2P+T+N, SIMPLES BRANCA PARA ELETROCALHA DUTOTEC | 22 | UN | 10 | 220 | 22 | 484 | 32 | 704 | 175.1072 | 24.87% | 879.1072
| 7 | CDE COM 14 DISJUNTORES COM BARRAM TRIFAS. (ud) | 1 | UN | 25 | 25 | 100 | 100 | 125 | 125 | 31.0915 | 24.87% | 156.0915
| 8 | CDE COM 24 DISJUNTORES COM BARRAM TRIFAS. (ud) | 2 | UN | 25 | 50 | 100 | 200 | 125 | 250 | 62.183 | 24.87% | 312.183
| 9 | Terminais Tubulares Tipo Ilhós Simples 2,5 Mm (ud) | 150 | UN | 0.2 | 30 | 0.12 | 18 | 0.32 | 48 | 11.9391 | 24.87% | 59.9391
| 10 | Terminais Tubulares Tipo Ilhós Simples 4 Mm (ud) | 100 | UN | 0.2 | 20 | 0.19 | 19 | 0.39 | 39 | 9.7005 | 24.87% | 48.7005
| 11 | PRESILHAS 25CM ( 200 ud Pacote) | 5 | pc | 1 | 5 | 39 | 195 | 40 | 200 | 49.7464 | 24.87% | 249.7464
| 12 | MODULO INTERRUPTOR TRIPLO DUTOTEC PARA ILUMINAÇÃO | 17 | pc | 5 | 85 | 40 | 680 | 45 | 765 | 190.2799 | 24.87% | 955.2799
| 13 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES DUTOTEC PARA ILUMINAÇÃO | 11 | pc | 5 | 55 | 34 | 374 | 39 | 429 | 106.706 | 24.87% | 535.706
| 14 | MODULO INTERRUPTOR TOMADA COM TECLA SIMPLES DUTOTEC | 10 | pc | 5 | 50 | 42 | 420 | 47 | 470 | 116.904 | 24.87% | 586.904
| 15 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DIN MAIS TOMADAS PARA AR CONDICIONADO | 15 | pc | 10 | 150 | 45 | 675 | 55 | 825 | 205.2038 | 24.87% | 1030.2038
| 16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFASICO 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | 1 | UN | 8.47 | 8.47 | 73.3 | 73.3 | 81.77 | 81.77 | 20.3388 | 24.87% | 102.1088
| 16.5 | ILUMINAÇÃO
| 1 | LUMINARIAS LED 2X18W DE SOBREPOR DIMENSOES 100X1200M TENSAO BIVOLT BRANCO FRIO 6000K ÂNGULO ABERTURA 180° FLUXO LUMINOSO 3000 LUM | 80 | UN | 20 | 1600 | 56.06 | 4484.8 | 76.06 | 6084.8 | 1513.4835 | 24.87% | 7598.2835 | 9672.2148
| 2 | RFLETRO DE LED DE 50w PARA FIXAÇÃO NA PAREDE OU BEIRAL | 23 | UN | 20 | 460 | 52.21 | 1200.83 | 72.21 | 1660.83 | 413.1013 | 24.87% | 2073.9313
| Prazo de execução: 60 dias. | [8 empty] | Camaquã, 11 de novembro de 2020.

## BDI OBRA
DETALHAMENTO DENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - EXECUÇÃO DA OBRA
GRUPO | AC | Adm Central | 4%
| S | Taxa representativa de seguros | 0.5%
| R | Taxa representativa de riscos | 1.27%
| G | Taxa Representativa de Garantias | 0.3%
| DF | Taxa representativa das despesas financeiras | 1.23%
| L | Taxa representativa do lucro/remuneração | 7.4%
| I | Taxa representativa da incidência de tributos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS * | 4%
|  | IRPJ | 0%
|  | CSLL | 0%
|  | Tributos | 7.65%
|  | BDI PROPOSTO | 24.87%
FÓRMULA BDI
(1 +AC+S+R+G) x (1+ DF) x (1 + L)
(1 -T)
Composição utilizando com referenciais o Acórdão Nº 2622/2013
ISS *: Adotou-se o percentual de ISS, compatível com a lesgilação tributária do município de implantação da obra em questão. Entretanto podendo ser alterado obedecendo limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
{
-1


BDI =
{
x 100

## ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Cobertura Athaualpa Irineo Cibilis |  |  |  |  | Endereço: R. Ormezinda Ramos Loureiro, 294 - Caramuru,
Cliente: Prefeitura Municipal de Arambaré - Secretaria Municipal de Educação |  |  |  |  | Cidade: Arambaré - RS | [6 empty] | BDI = | 24.87% | Maio/2018
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R$) | MESES | [11 empty] | Peso %
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.991% | 10233.7071 | 100% | 10233.7071 | [10 empty] | 100%
2 | ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES | 19.77% | 22502.023 | 100% | 22502.023 | [10 empty] | 100%
3 | CONDUTORES | 54.07% | 61536.3815 | 100% | 61536.3815 | [10 empty] | 100%
4 | DISJUNTORES E TOMADAS | 8.675% | 9874.2097 | 100% | 9874.2097 | [10 empty] | 100%
5 | ILUMINAÇÃO | 8.498% | 9672.2148 | 100% | 9672.2148 | [10 empty] | 100%
TOTAL | TOTAL DA ETAPA |  |  | 100% | 113818.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 113818.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Engª. Divino Toledo Pereira
CREA RS 213216